| УТВЕРЖДАЮ: Директор бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» ______________________О.С. Шигина «_____» _______________2025 г. | СОГЛАСОВАНО: Министр социальной защиты населения Вологодской области ______________________ И.В. Окопник «_____» _______________2025 г. |
| --- | --- |

План работы

опорно-методической площадки Министерства социальной защиты населения Вологодской области

БУСОВО «КЦСОН Белозерского района» по теме:

«Развитие деятельности участковой социальной службы»

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Механизм реализации проекта | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование учреждений социального обслуживания населения области об организации и содержании работы опорно-методической площадки (далее – ОПМ) | в течение года | Размещение информации на сайте Министерства социальной защиты населения области, на сайте учреждения: - планов работы ОМП, проведения семинаров, размещения публикаций, статей | Формирование организационных и информационных механизмов деятельности ОПМ | руководитель ОМП |
| 1.2. | Проведение рабочих совещаний с сотрудниками центра, участвующих в работе ОМП | по отдельному плану | Изучение механизмов деятельности работы участковой социальной службы специалистами центра, обмен опытом | Регламентация работы сотрудников центра по реализации работы участковой социальной службы | руководитель ОМП, заместитель директора |
| 1.3. | Ведение профессиональных переговоров с учреждениями социального обслуживания области | в течение года | Телефонные переговоры, рабочие совещания в онлайн-режиме, посещение учреждений | Изучение и обобщение опыта работы | руководитель, специалисты, участвующие в работе ОМС |
| - Методическое сопровождение специалистов учреждений социальной защиты населения Вологодской области |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мониторинга предоставления социального обслуживания гражданам участковой социальной службой | ежеквартально | Подготовка запросов и рассылка в учреждения социального обслуживания области, сбор и анализ | Отчет, аналитическая справка | руководитель, специалисты, участвующие в работе ОМС |
| 2.2 | Консультативная помощь специалистам комплексных центров социального обслуживания населения области | в течение года | По запросам специалистов комплексных центров | Передача накопленного опыта Решение проблемных ситуаций | руководитель, специалисты, участвующие в работе ОМС |
| 2.3 | Публикация материалов по обмену опытом специалистов комплексных центров социального обслуживания по работе участковой социальной службы | по отдельному плану | Размещение информации на сайте Министерства социальной защиты населения области, сайте учреждений | Информирование жителей области о работе участковой социальной службы | руководитель ОМП |
| 2.4 | Подготовка информационного материала об опыте работы участковой социальной службы | декабрь 2025 | Размещение материала на бумажном и электронном ресурсах | Распространение положительного опыта работы организаций социального обслуживания области по работе участковой социальной службы. | руководитель ОМП |
| - Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка документации, регламентирующей работу ОМП в текущем году | в течение года | Разработка документации, подготовка планов работы ОМП, плана-графика публикаций о деятельности участковых специалистов. | Формирование нормативно-правовой базы деятельности ОМП | руководитель, специалисты, участвующие в работе ОМС |
| 3.2 | Поддержание в актуальном состоянии вкладки «Опорно-методическая площадка» на официальном сайте учреждения | в течение года | Сбор и размещение актуальной информации | Информирование о деятельности ОМП | руководитель ОМП, заместитель директора |
| 3.3 | Информационное сопровождение работы участковой социальной службы в Вологодской области | по отдельному плану | Подготовка, сбор и размещение актуальной информации | Своевременное размещение пресс-релизов по работе участковой социальной службы в Вологодской области | руководитель ОМП |
| 3.4 | Подготовка отчетности по деятельности учреждения в статусе ОМП | декабрь 2025 | Сбор и анализ материалов | Мониторинг эффективности работы ОМП учреждения за год. Направление аналитического отчета в МСЗН ВО | руководитель, специалисты, участвующие в работе ОМС |
| - Организация проведения межрайонных семинаров по обмену опытом работы участковой социальной службы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Межрайонные (окружные) семинары на базе ОМП по обмену опытом работы участковой социальной службы | 2 раза в год (по отдельному графику) | Организация работы стажировочной площадки | Распространение положительного опыта работы участковой социальной службы и применение его на местах | руководитель ОМП |